## ITサービス開発・運用プロセス＜タスク一覧＞
大分類 番号 | 大分類 | 中分類 番号 | 中分類 | インプット | アウトプット | タスク 番号 | タスク | 作業 番号 | 作業内容
1 | サービス企画立案 | 1.1 | サービス化構想の立案 | ・事業環境、業務環境 ・IT戦略 ・現行の業務やITサービスの状況 | ・サービス化構想 | 1.1.1 | サービス化による達成目標の設定 | 1.1.1.1 | サービス化によるビジネス課題解決の達成目標を設定する。
[8 empty] | 1.1.1.2 | 業務環境の情報を収集し、業務課題を分析する。
[8 empty] | 1.1.1.3 | サービス化構想の前提となるIT戦略を確認する。
[8 empty] | 1.1.1.4 | 対象業務の業務要件を把握する。
[8 empty] | 1.1.1.5 | 業務課題・業務要件とサービス化の達成目標の整合性を確認する。
[6 empty] | 1.1.2 | 現行業務、ITサービスの調査分析 | 1.1.2.1 | 現行業務を調査し、業務実態を把握する。
[8 empty] | 1.1.2.2 | 現行ITサービスの状況を調査し、現行ITサービスの稼働状況を把握する。
[8 empty] | 1.1.2.3 | 現行の業務やITサービスの状況から、開発、改善、改革対象の範囲を明確化する。
[6 empty] | 1.1.3 | 新業務の全体像把握と評価指標の設定 | 1.1.3.1 | サービス化で対応する業務機能のあるべき姿を描く。
[8 empty] | 1.1.3.2 | あるべき業務機能に求められる主要機能を明らかにする。
[8 empty] | 1.1.3.3 | 企画するITサービスにおける業務運用の定量的評価指標を設定する。
[8 empty] | 1.1.3.4 | 企画するITサービスにおける業務運用の定性的評価指標を設定する。
[6 empty] | 1.1.4 | 投資規模の策定 | 1.1.4.1 | 企画するITサービスの開発（一次費用）に関する期間、体制、工数、設備費の概算を見積もる。
[8 empty] | 1.1.4.2 | 企画するITサービスの運用（継続費用）に関する体制、工数、保守費（ハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク）の概算を見積もる。
[8 empty] | 1.1.4.3 | ビジネスモデルとITサービスによる企業目標、経営戦略およびIT戦略の実現性を評価する。
[6 empty] | 1.1.5 | サービス化構想の成案化 | 1.1.5.1 | サービス化構想の原案を作成する。
[8 empty] | 1.1.5.2 | サービス化構想をレビューする。
[8 empty] | 1.1.5.3 | 組織体のルールに従ってサービス化構想の承認を得る。
[8 empty] | 1.1.5.4 | サービス化計画の推進体制を立案する。
[8 empty] | 1.1.5.5 | 推進体制案を関係先と調整し、体制を確立する。
|  | 1.2 | サービス化計画の策定 | ・事業戦略 ・新ビジネスモデル ・対象業務の課題 ・現行ITサービスの概要 | ・サービス化計画 | 1.2.1 | サービス化計画の基本要件の確認 | 1.2.1.1 | ITサービスに求められる基本機能から、サービス化の前提条件を整理する。
[8 empty] | 1.2.1.2 | ITサービスが果たすべき機能、役割、価値を考慮し、サービス化の範囲を定める。
[8 empty] | 1.2.1.3 | サービス化範囲の基本要件について、経営層や利用部門と合意する。
[6 empty] | 1.2.2 | 対象業務の課題整理 | 1.2.2.1 | サービス化における利用部門の作業分担範囲を決める。
[8 empty] | 1.2.2.2 | 対象業務の流れと情報を整理し、業務上の課題を分析する。
[8 empty] | 1.2.2.3 | 業務上の課題の中からサービス化によって解決すべき課題を抽出し文書化する。
[6 empty] | 1.2.3 | 現状ITサービスの分析と対応方針の策定 | 1.2.3.1 | 対象となるITサービスの現状について、機能、性能の両面を把握する。
[8 empty] | 1.2.3.2 | サービス障害による影響を分析し、障害対策レベルを設定する。
[8 empty] | 1.2.3.3 | 既存ITサービスとの連携（制限事項）を踏まえ、採用する技術を評価・選定する。
[6 empty] | 1.2.4 | 業務モデルの作成 | 1.2.4.1 | ビジネスモデルを実現するために、対象業務および関連する全業務を整理し、業務機能の再構成および業務プロセスを企画する。
[8 empty] | 1.2.4.2 | 対象業務と策定した業務プロセスの主要な変更点および業務実施上の具体的課題を整理し、文書化する。
[8 empty] | 1.2.4.3 | 業務処理の正確性、完全性、可監査性を考慮して、認可方法、情報のインテグリティ、アクセスコントロール、バックアップ、および監査証跡の記録についての方針を定める。
[8 empty] | 1.2.4.4 | ガバナンスの確立のために、プロセスオーナー、サービスオーナー、システムオーナー、データオーナーを定義する。
[6 empty] | 1.2.5 | サービス化機能の整理とサービス方式の検討 | 1.2.5.1 | 主要機能を実現するためのプロセスと入出力を定義する。
[8 empty] | 1.2.5.2 | 主要機能を実現するサービスアーキテクチャを定義する。
[8 empty] | 1.2.5.3 | 主要機能が必要とするサービスの一覧および構成を作成する。
[8 empty] | 1.2.5.4 | 外部サービスの活用を検討する。
[6 empty] | 1.2.6 | サービス移行に関する基本方針の明確化 | 1.2.6.1 | サービス移行に関する方針および基本的要件を定める。
[8 empty] | 1.2.6.2 | サービス移行のための概略の計画を策定する。
[8 empty] | 1.2.6.3 | 環境整備に要する大枠のITサービス使用期間と使用量を見積もる。
[8 empty] | 1.2.6.4 | 業務とITサービスに関する教育・訓練の目的および対象範囲などを設定する。
[8 empty] | 1.2.6.5 | 教育・訓練の教育体制、設備、環境および実施スケジュールなどを設定する。
[6 empty] | 1.2.7 | サービスレベルと品質に対する基本方針の明確化 | 1.2.7.1 | 業務に求められる達成目標、ならびに達成状況を把握するタイミングを定義する。
[8 empty] | 1.2.7.2 | ITサービスに求められるサービスレベル目標、ならびに達成状況を把握するタイミングを定義する。
[8 empty] | 1.2.7.3 | ITサービスの品質に対する基本的な要件を定める。
[8 empty] | 1.2.7.4 | ITサービスの品質保証体制に対する基本的な要件を定める。
[6 empty] | 1.2.8 | 業務・ITサービスの評価指標設定 | 1.2.8.1 | 業務の定量的・定性的評価指標を設定する。
[8 empty] | 1.2.8.2 | ITサービスの定量的・定性的評価指標を設定する。
[8 empty] | 1.2.8.3 | 業務やITサービスの評価指標について、経営層や利用部門と合意する。
[6 empty] | 1.2.9 | 実現可能性の検討 | 1.2.9.1 | 構築、運用、移行、環境整備および品質に関する基本要件を定める。
[8 empty] | 1.2.9.2 | 過去のシステム運用評価の結果を把握し、サービス化計画の運用要件の充足度を確認する。
[8 empty] | 1.2.9.3 | サービス運用時に発生する障害やリスクに対する保守体制および保守内容の基本要件を定める。
[8 empty] | 1.2.9.4 | 開発の期間、コストおよび作業責任分担などの基本方針を定める。
[8 empty] | 1.2.9.5 | 技術的、経済的な実現可能性を検討する。
[6 empty] | 1.2.10 | 全体開発スケジュールの作成 | 1.2.10.1 | サービス化計画の基本要件に適合した個々のサービス項目に分割する。
[8 empty] | 1.2.10.2 | サービス項目の開発優先順位を決定する。
[8 empty] | 1.2.10.3 | サービス項目単位のスケジュールを基本方針に沿って決定する。
[6 empty] | 1.2.11 | ITサービス開発方針の策定 | 1.2.11.1 | サービスアーキテクチャの基本的な機能と構成要件を設定する。
[8 empty] | 1.2.11.2 | ITサービス開発範囲及び外部サービス選定の調査範囲を定義する。
[8 empty] | 1.2.11.3 | ITサービス投資予算枠を決定する。
[6 empty] | 1.2.12 | サービス化の費用と投資効果の見積もり | 1.2.12.1 | 企画するITサービスの構築（初期費用）に関する期間、体制、工数、設備費を見積もる。
[8 empty] | 1.2.12.2 | 企画するITサービスの運用（継続費用）に関する体制、工数、設備保守費を見積もる。
[8 empty] | 1.2.12.3 | サービス化による費用対効果を算出し、評価する。
[8 empty] | 1.2.12.4 | サービス化しなかった場合を考慮して費用対効果を算出し、評価する。
[8 empty] | 1.2.12.5 | サービス化構想の実現により、企業目標、経営戦略、IT戦略が実現できるかを検証する。
[6 empty] | 1.2.13 | サービス化のリスクと課題の整理 | 1.2.13.1 | サービス化計画を遂行する上でのリスクと課題、未解決事項などを整理する。
[8 empty] | 1.2.13.2 | リスクに対する対策、解決策を検討する。
[6 empty] | 1.2.14 | サービス化計画の成案化 | 1.2.14.1 | サービス化計画の原案を作成する。
[8 empty] | 1.2.14.2 | サービス化計画をレビューする。
[8 empty] | 1.2.14.3 | 組織体のルールに従って、サービス化計画の承認を得る。
[8 empty] | 1.2.14.4 | 要員、納期およびコストなどの制約を把握する。
[8 empty] | 1.2.14.5 | サービス開発プロジェクトの構成とその要員数、役割分担を定義する。
|  | 1.3 | サービス化要件の検討 | ・サービス化計画 | ・サービス化要件 | 1.3.1 | 業務要件の検討 | 1.3.1.1 | 新要件を考慮した業務フローをプロセス単位で作成し、利用者の具体的要求事項を可視化する。
[8 empty] | 1.3.1.2 | 新業務フローに基づき要求事項の評価を行い、対応範囲を明らかにする。
[8 empty] | 1.3.1.3 | 新業務フローに基づき対応範囲以外の業務との関連性を取りまとめる。
[8 empty] | 1.3.1.4 | 対応範囲の業務の入力条件、処理条件、出力条件の業務ルールを概要レベルで取りまとめる。
[8 empty] | 1.3.1.5 | 対応範囲の業務の例外処理を洗い出し、明らかにする。
[6 empty] | 1.3.2 | サービス化要件の検討 | 1.3.2.1 | サービス化の対象となる人の作業およびサービスとして提供する機能の実現範囲を検討する。
[8 empty] | 1.3.2.2 | 利用者のニーズや要望をもとに情報管理の観点、単位、形式などを分析する。
[8 empty] | 1.3.2.3 | 他のサービスとの情報授受などのインタフェースを検討する。
[8 empty] | 1.3.2.4 | サービスをどのような環境（システム、人の動き）で運用・保守するのかを確認し、運用要件を検討する。
[8 empty] | 1.3.2.5 | 利用者のニーズに適合した性能、可用性、キャパシティ、セキュリティ、ユーザビリティなどに関する要件を検討する。
[8 empty] | 1.3.2.6 | サービスが達成すべきサービスレベル項目と目標値を検討する。
2 | サービス要件定義 | 2.1 | サービス要件の定義 | ・サービス化計画 ・サービス化要件 | ・サービス要件定義 | 2.1.1 | サービスの対象と目的の決定 | 2.1.1.1 | 利用者が抱える問題点やニーズをユーザ業務の視点で把握する。
[8 empty] | 2.1.1.2 | 利用者ニーズと現行サービスとの関連やギャップの仮説を立てる。
[8 empty] | 2.1.1.3 | サービス化計画、サービス化要件からサービスの対象となる業務を特定する。
[6 empty] | 2.1.2 | 要求事項の調査と分析 | 2.1.2.1 | 現行サービスをサービス利用状況、UX/UCD、ユーザビリティ、ハードウェア構成、ソフトウェア構成、データ構成、運用管理プロセスなどの視点で分析する。
[8 empty] | 2.1.2.2 | サービス要件を明らかにするために、対象範囲と連携する他機能・サービスの把握すべき項目を設定し調査する。
[8 empty] | 2.1.2.3 | サービス要件を明らかにするために、対象範囲の把握すべき項目を設定し調査する。
[8 empty] | 2.1.2.4 | サービスで利用する予定の技術や製品について調査し、調達先、機能、制約、リスクを把握する。
[6 empty] | 2.1.3 | サービス要件の定義 | 2.1.3.1 | 機能に関する要求をサービスとして実現するための機能要件として具体化する。
[8 empty] | 2.1.3.2 | 機能要件をサービス設計のための技術要件としてまとめる。
[8 empty] | 2.1.3.3 | 機能要件を実現するための費用を算出する。
[8 empty] | 2.1.3.4 | 機能要件に関する制約事項を抽出する。
[8 empty] | 2.1.3.5 | 可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュリティ、環境・エコロジーに関する要求をサービスとして実現するための非機能要件として具体化する。
[8 empty] | 2.1.3.6 | 非機能要件を実現するための費用を算出する。
[8 empty] | 2.1.3.7 | 非機能要件に関する制約事項を抽出する。
[8 empty] | 2.1.3.8 | 現行サービスの課題や利用者ニーズを踏まえて、利用者視点での信頼性、確実性、効率性、迅速性、柔軟性、導入容易性、安全性（セキュリティ）、外形性、共感性、信用・安心に関する要求をサービスとして実現するためのサービス品質要件として具体化する。
[8 empty] | 2.1.3.9 | サービス品質要件を実現するための費用を算出する。
[8 empty] | 2.1.3.10 | サービス品質要件に関する制約事項を抽出する。
[6 empty] | 2.1.4 | サービス要件定義の文書化とレビュー | 2.1.4.1 | サービス化の対象と目的、要件（機能要件、非機能要件、サービス品質要件）、費用、制約などをサービス要件定義にまとめて関係者に説明する。
[8 empty] | 2.1.4.2 | 関係者からのレビュー結果を評価し、サービス要件定義を改定する。
[8 empty] | 2.1.4.3 | サービス要件定義がサービス化計画、サービス化要件として定めた内容を満たしていることについて関係者の同意を得る。
3 | サービス設計 | 3.1 | サービス設計 | ・サービス化計画 ・サービス要件定義 | ・サービス仕様 ・サービスメニュー ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 ・サービス拡張計画 <課金システム設計> | 3.1.1 | サービス仕様の作成 | 3.1.1.1 | サービスが提供する価値と機能概要を定義し、名称を確定する。
[8 empty] | 3.1.1.2 | サービスの詳細な機能、要件を明確にする。
[8 empty] | 3.1.1.3 | サービス化計画で検討されたサービスレベル方針に基づき、サービスのサービスレベル項目、目標値を検討する。
[8 empty] | 3.1.1.4 | サービスメニューを検討し、必須サービスとオプションサービスを切り分ける。
[8 empty] | 3.1.1.5 | サービス開発のコスト（初期投資、運用コスト、機能強化・拡張費用など）と投資回収モデルに基づき、サービスの利用料金を決定する。
[8 empty] | 3.1.1.6 | サービスを提供する時間帯、間隔、頻度などを決定する。
[8 empty] | 3.1.1.7 | 利用者からのサービスに関する問合せ窓口について、問合せ手段、担当部門、対応時間などを検討する。
[8 empty] | 3.1.1.8 | 利用者がサービスの利用を開始・変更・停止するときの手続き、処理の方法を検討する。
[8 empty] | 3.1.1.9 | サービスの利用する際に特別に決めておくべき条件を洗い出す。
[8 empty] | 3.1.1.10 | サービス料金の課金方法、請求・支払い方法を検討し、課金管理方針を策定する。
[6 empty] | 3.1.2 | サービス構成設計 | 3.1.2.1 | サービスを構成するすべてのコンポーネントとハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データベースなどを決定する。
[8 empty] | 3.1.2.2 | 外部サービスを利用する場合、利用方針、要件などを決定する。
[8 empty] | 3.1.2.3 | サービスマネジメントのための測定項目、測定基準および報告方法について検討する。
[8 empty] | 3.1.2.4 | 利用するハードウェア、ソフトウェアなどのライセンス形態、利用料金を調べ、サービス料金に反映させる。
[6 empty] | 3.1.3 | サービス運用設計 | 3.1.3.1 | 業務の特性、システムの特性、サービスの特性を踏まえ、サービス運用方針を定める。
[8 empty] | 3.1.3.2 | サービス要件定義を踏まえ、運用基準を定める。
[8 empty] | 3.1.3.3 | サービス要件定義を踏まえ、サービス運用業務の要件を明らかにする。
[8 empty] | 3.1.3.4 | サービス要件定義を踏まえ、サービス運用時の組織、役割分担、業務分掌を定義し、サービス運用体制を構築する。
[8 empty] | 3.1.3.5 | 業務の組織、要員、運用体制、運用フローなどの業務運用に基づきサービス運用プロセスおよび運用方式をまとめる。
[8 empty] | 3.1.3.6 | サービス要件定義を踏まえ、サービス監視、障害監視、ログ取得などの方式を設計する。
[8 empty] | 3.1.3.7 | 災害発生を想定し、リスク分散や復旧の手順を設計する。
[8 empty] | 3.1.3.8 | サービスマネジメントに関する各種活動の方針、内容、スケジュールを検討する。
[8 empty] | 3.1.3.9 | サービスの運用に必要となる費用を見積もる。
[8 empty] | 3.1.3.10 | 年・月・日単位の運用スケジュール、イベントスケジュールを作成する。
[8 empty] | 3.1.3.11 | サービスの運用に必要なすべてのドキュメントを洗い出し、リストアップする。
[6 empty] | 3.1.4 | サービス拡張計画の策定 | 3.1.4.1 | サービスの中長期的な機能強化、メニュー強化の計画を検討する。
[8 empty] | 3.1.4.2 | サービスのライフサイクル維持に必要な、システムの拡張、バージョンアップ、入れ替えなどの計画を策定し、それらの費用を算出し、サービス拡張計画としてまとめる。
[6 empty] | 3.1.5 | 課金システム設計 | 3.1.5.1 | サービスメニュー、サービス料金に従い、課金方法を検討する。
[8 empty] | 3.1.5.2 | 課金管理方針、課金方法に基づき、既存の経理システム、課金システムの利用の可否を検討する。
[8 empty] | 3.1.5.3 | 必要があれば、新規に課金システムを設計する。
|  | 3.2 | 外部サービスの評価と選定 | ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 | ・外部サービス仕様 ・外部サービス評価・選定報告 | 3.2.1 | サービスの評価 | 3.2.1.1 | 外部サービスの利用方針に従い、適用可能な外部サービスを調査し、外部サービス仕様をまとめる。
[8 empty] | 3.2.1.2 | 調査した外部サービスから、適用候補を決める。
[8 empty] | 3.2.1.3 | 候補となった外部サービスについて、サービスプロバイダによるデモ・説明を受け、より具体的かつ詳細な情報を入手する。
[8 empty] | 3.2.1.4 | 候補となった外部サービスについて、サービスプロバイダの信頼性、サービス品質、サービス仕様、契約条件、サービス料金などの観点から評価する。
[6 empty] | 3.2.2 | サービスの選定 | 3.2.2.1 | 可能であれば、候補となった外部サービスを試験的に利用し、評価結果を確認する。
[8 empty] | 3.2.2.2 | 評価結果に従い、適用する外部サービスと適用範囲を選定し、その事由と実装リスク、前提条件を明らかにする。
|  | 3.3 | システム化要件の検討 | ・サービス化計画 ・サービス要件定義 ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 | ・システム化要件 | 3.3.1 | システム化の範囲と要件の決定 | 3.3.1.1 | システム化の対象となるシステム機能の実現範囲を定義する。
[8 empty] | 3.3.1.2 | サービス要件定義をもとに管理データの観点、単位、形式などを分析する。
[8 empty] | 3.3.1.3 | サービス要件定義に適合した性能、可用性、キャパシティ、セキュリティ、ユーザビリティなどの要件を検討する。
[6 empty] | 3.3.2 | システムの評価指標設定 | 3.3.2.1 | システムの定量的・定性的評価指標を設定する。
[8 empty] | 3.3.2.2 | システムの評価指標について、経営層や利用部門との合意形成を図る。
4 | サービス構築 | 4.1 | サービス運用計画の策定 | ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 ・サービス拡張計画 ・外部サービス仕様 ・外部サービス評価・選定報告 | ・サービス運用計画 | 4.1.1 | サービス運用計画の作成 | 4.1.1.1 | サービス運用設計に基づき、サービス運用業務の実施計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.2 | サービス運用設計に基づき、サービス監視計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.3 | サービス運用設計に基づき、障害監視計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.4 | サービス運用設計、サービス拡張計画に基づき、可用性計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.5 | サービス運用設計、サービス拡張計画に基づき、キャパシティ計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.6 | サービス運用設計、サービス拡張計画に基づき、サービス継続性計画を策定する。
[8 empty] | 4.1.1.7 | サービス運用設計に基づき、サービスの運用者、利用者向けの教育計画を策定する。
|  | 4.2 | サービス運用ドキュメントの整備 | ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 ・外部サービス仕様 ・外部サービス評価・選定報告 ・サービス運用計画 | ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 <サービス運用の帳票・台帳テンプレート> | 4.2.1 | 規程・手順の作成 | 4.2.1.1 | サービス運用設計に従い、サービス運用で用いる規程・手順を作成する。
[8 empty] | 4.2.1.2 | 規程・手順の作成活動において、サービス運用設計に修正点が発生した場合、サービス運用設計に反映させる。
[6 empty] | 4.2.2 | 帳票・台帳テンプレートの作成 | 4.2.2.1 | サービス運用の規程・手順に従い、サービス運用で用いる帳票・台帳テンプレートを作成する。
[8 empty] | 4.2.2.2 | 帳票・台帳テンプレート作成活動において、サービス運用設計に修正点が発生した場合、サービス運用設計に反映させる。
|  | 4.3 | サービス運用環境の整備 | ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 ・外部サービス仕様 ・外部サービス評価・選定報告 ・サービス運用計画 ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 | ・サービス利用申請 ・サービス利用手順 ・教育プログラム（利用者向け） ・教育プログラム（運用者向け） ・サービス運用体制 <教育テキスト（利用者向け）> <教育テキスト（運用者向け）> | 4.3.1 | 利用者環境の整備 | 4.3.1.1 | サービス利用に関する申請手順を定義し、サービス利用に関する申請書類を作成する。
[8 empty] | 4.3.1.2 | サービス利用者向けのサービス利用手順を作成する。
[8 empty] | 4.3.1.3 | サービス利用者がサービスに関する各種情報を参照し、関連資料やドキュメント類を入手するためのWebサイトを準備する。
[8 empty] | 4.3.1.4 | サービス利用者向けの教育プログラム、テキストを開発する。
[6 empty] | 4.3.2 | 運用者環境の整備 | 4.3.2.1 | サービス運用体制を見直す。
[8 empty] | 4.3.2.2 | サービス運用者向けの説明書、マニュアルなどを作成する。
[8 empty] | 4.3.2.3 | サービス運用者がサービスに関する各種情報を参照し、関連資料やドキュメント類を入手するためのWebサイトを準備する。
[8 empty] | 4.3.2.4 | サービス運用者がサービスを運用する時に利用するシステムを導入する。
5 | サービステスト | 5.1 | サービステスト計画の策定 | ・サービス要件定義 ・サービス仕様 ・サービス運用計画 ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・外部サービス仕様 | ・サービステスト計画 | 5.1.1 | サービステスト計画の作成 | 5.1.1.1 | サービス要件定義に従い、テスト方針、対象範囲を定める。
[8 empty] | 5.1.1.2 | サービス要件定義およびテスト方針に基づき、テストシナリオを作成する。
[8 empty] | 5.1.1.3 | テスト項目、評価基準などを含む、テスト仕様を作成する。
[8 empty] | 5.1.1.4 | テストデータの作成方針、実施体制、スケジュール、管理方法、完了基準などを定める。
[8 empty] | 5.1.1.5 | 検討・策定結果をサービステスト計画としてまとめる。
|  | 5.2 | サービステストの実施 | ・サービステスト計画 | ・サービステスト報告 | 5.2.1 | サービステストの準備 | 5.2.1.1 | サービステスト計画に基づき、テストに必要な資源（ツール、コンピュータ、要員、体制など）を手配する。
[8 empty] | 5.2.1.2 | テストシナリオ、テスト仕様を満足するテストデータを準備する。
[8 empty] | 5.2.1.3 | 本番環境とは独立したテスト環境を構築する。
[8 empty] | 5.2.1.4 | テスト環境の制約、制限から本番環境への影響を明らかにする。
[6 empty] | 5.2.2 | サービステストの実施と評価 | 5.2.2.1 | サービステスト計画（テストシナリオ、テスト仕様）に沿ってテストを実施し、各テスト項目で問題がないか確認する。
[8 empty] | 5.2.2.2 | テストで発見された問題を記録し、対応方針・対応予定日・対応内容・対応者を決定する。
[8 empty] | 5.2.2.3 | 解決された問題の対応結果を検証する。
[8 empty] | 5.2.2.4 | サービステストの結果をサービステスト報告にまとめる。
6 | 移行設計 | 6.1 | 移行設計 | ・サービス要件定義 ・サービス仕様 ・サービス構成設計 ・サービス運用設計 ・サービス拡張計画 ・外部サービス仕様 ・外部サービス評価・選定報告 <課金システム設計> | ・移行計画 | 6.1.1 | 移行の要件と方針の明確化 | 6.1.1.1 | 移行の期間、環境、リソースなどの制約条件を明らかにする。
[8 empty] | 6.1.1.2 | 移行作業において問題が発生した場合の方針（連絡体制、中止・既存サービスへの切戻し、部分的な提供など）を明らかにする。
[8 empty] | 6.1.1.3 | 移行作業の実施中に、業務や他のサービスに与える影響やリスクを明らかにし、関係者に説明して合意形成する。
[6 empty] | 6.1.2 | 移行対象の明確化 | 6.1.2.1 | 移行対象（業務、サービス、システム、データ、その他の設備）を明らかにする。
[8 empty] | 6.1.2.2 | データのコンバートなど、対象毎の移行方法と手順を定める。
[8 empty] | 6.1.2.3 | 移行データやシステム動作など、対象毎の移行結果の検証方法を定める。
[6 empty] | 6.1.3 | 移行テスト計画の作成 | 6.1.3.1 | 移行テストの方針と方法を定める。
[8 empty] | 6.1.3.2 | 移行リハーサルの方法と実施形態を定める。
[8 empty] | 6.1.3.3 | 移行テスト環境の作成方針、構成、作成スケジュールなどを定める。
[6 empty] | 6.1.4 | 移行のスケジュールと体制の明確化 | 6.1.4.1 | 利用者の状況や移行対象を考慮した移行の方針、スケジュールを作成する。
[8 empty] | 6.1.4.2 | 利用者（業務担当者）を含む移行の体制と役割分担を定める。
[8 empty] | 6.1.4.3 | 移行に関わる費用を算出する。
[8 empty] | 6.1.4.4 | 移行の方針、スケジュール、体制、役割分担、費用などを移行計画としてまとめる。
[8 empty] | 6.1.4.5 | 移行計画の内容を関係者に説明し、合意形成する。
7 | 移行 | 7.1 | 移行 | ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・移行計画 | ・移行計画（改訂版） ・移行実施報告 | 7.1.1 | 移行の準備 | 7.1.1.1 | 移行テストの対象、開発環境、移行テスト環境、本環境との相違を踏まえたテストデータ、検証項目、テスト用プログラムなどを準備する。
[8 empty] | 7.1.1.2 | 利用者（現場担当者）に移行計画を説明し、判断や協力を仰ぐなどの事前準備を行う。
[8 empty] | 7.1.1.3 | 連携するシステムの担当者と調整し、連携箇所の移行・確認作業を計画する。
[8 empty] | 7.1.1.4 | 事前に移行テストを実施し、移行計画を改訂する。
[6 empty] | 7.1.2 | 移行の実施 | 7.1.2.1 | 移行計画に基づいた作業を実施し、作業状況や発生した課題を随時報告する。
[8 empty] | 7.1.2.2 | 移行データやシステムの動作に対して、移行計画に基づいて検証する。
[8 empty] | 7.1.2.3 | 移行計画やタイムスケジュールに基づいた移行を推進する。
[8 empty] | 7.1.2.4 | 問題が発生した際、計画に基づいた作業の中止、切り戻しなどの判断や、定められた連絡体制に基づいた連絡と対策を実施する。
[8 empty] | 7.1.2.5 | 移行計画に基づき、移行完了を判断する。
|  | 7.2 | サービス運用テスト | ・サービス運用計画 ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・サービス利用手順 ・サービステスト報告 | ・サービス運用テスト計画 ・サービス運用テスト報告 ・サービス運用計画（改訂版） ・サービス運用規程（改訂版） ・サービス運用手順（改訂版） | 7.2.1 | サービス運用テストの準備 | 7.2.1.1 | 必要な資源、スケジュール、評価基準、テスト手順などを盛り込んだサービス運用テスト計画を作成する。
[8 empty] | 7.2.1.2 | 業務サイクル（日次、週次、月次、随時、四半期、半期、年次）に基づき、テスト仕様を作成する。
[8 empty] | 7.2.1.3 | 最大限、実データを利用して、テストシナリオ、テスト仕様を満たすテストデータを準備する。
[6 empty] | 7.2.2 | サービス運用テストの実施と評価 | 7.2.2.1 | サービス運用規程、サービス運用手順に従って運用テストを行い、その結果を結果データと共に報告する。
[8 empty] | 7.2.2.2 | サービス運用テストで発見した問題の内容と想定される原因、再現方法などを報告する。
[8 empty] | 7.2.2.3 | 解決された問題の対応結果を検証する。
[8 empty] | 7.2.2.4 | サービス運用テストの結果に基づき、サービス運用計画、サービス運用規程、サービス運用手順などを改訂する。
|  | 7.3 | サービス運用の準備 | ・教育プログラム（利用者向け） ・教育プログラム（運用者向け） <教育テキスト（利用者向け）> <教育テキスト（運用者向け）> ・サービス仕様 ・サービス運用計画 ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・サービス利用手順 ・サービス運用テスト報告 | ・教育実施報告 ・教育プログラム（利用者向け）（改訂版） ・教育プログラム（運用者向け）（改訂版） <教育テキスト（利用者向け）（改訂版）> <教育テキスト（運用者向け）（改訂版）> | 7.3.1 | 教育の実施 | 7.3.1.1 | サービス運用テストの結果に基づき、教育プログラム、テキストを改訂する。
[8 empty] | 7.3.1.2 | サービスの導入を円滑にするため、利用者と運用者向けに教育プログラムを実施し、結果を関係者に報告する。
[6 empty] | 7.3.2 | サービス運用開始の準備 | 7.3.2.1 | サービスの内容をWebサイト、メールなどを用いて関係者、利用者に告知する。
[8 empty] | 7.3.2.2 | サービスの内容を周知するために関係者、利用者向けに説明会を実施する。
[8 empty] | 7.3.2.3 | サービス運用計画に基づき、サービス運用業務を実施するための準備を行う。
8 | サービス運用 | 8.1 | サービス運用 | ・サービス運用計画 ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・サービス利用手順 | ・サービス運用報告 | 8.1.1 | 運用業務の実施 | 8.1.1.1 | サービス運用計画に従い、サービス運用業務を実施する。
[8 empty] | 8.1.1.2 | サービス運用業務の実施にあたっては、サービス運用規程、サービス運用手順を順守する。
[8 empty] | 8.1.1.3 | サービス運用業務の実施状況を確認し、業務完了の可否を判断する。
[8 empty] | 8.1.1.4 | 運用業務の内容が変更された場合は、サービス運用規定・手順、関連する帳票・台帳を見直す。
[8 empty] | 8.1.1.5 | サービス運用状況を定期的に把握し、関係部門（者）に報告する。
|  | 8.2 | サービス利用受付・手配 | ・サービス運用手順 ・サービス利用申請 ・サービス利用手順 | ・サービス利用受付の記録 ・利用者管理台帳 | 8.2.1 | 利用申請の受付 | 8.2.1.1 | 利用者からの利用申請を受け付ける。
[8 empty] | 8.2.1.2 | 利用者およびサービス利用に関する情報を入手・保存する。
[6 empty] | 8.2.2 | 手配 | 8.2.2.1 | 利用開始、変更の場合、利用申請に基づき、サービスの利用者環境を構築するために、関係部門に手配する。
[8 empty] | 8.2.2.2 | 利用停止の場合、停止申請に基づき、サービスの利用者環境を削除するために、関係部門に手配する。
[6 empty] | 8.2.3 | 利用者環境の設定 | 8.2.3.1 | 利用開始の場合、手配、サービス運用規程・手順に従って、利用者環境を構築する。
[8 empty] | 8.2.3.2 | 変更の場合、手配、サービス運用規程・手順に従って、利用者環境を変更する。
[8 empty] | 8.2.3.3 | 利用終了の場合、手配、サービス運用規程・手順に従って、利用者環境を削除する。
[8 empty] | 8.2.3.4 | 手配通りに利用者環境が構築・変更・削除されたかを確認する。
[6 empty] | 8.2.4 | サービス利用の開始・変更・終了 | 8.2.4.1 | 利用開始の場合、利用者が申請通りにサービスを利用できるようにし、課金を開始する。
[8 empty] | 8.2.4.2 | 利用開始の場合、サービスが利用可能になったことを利用者に通知する。
[8 empty] | 8.2.4.3 | 利用開始の場合、サービス利用手順を利用者に提供するか、所在を連絡する。
[8 empty] | 8.2.4.4 | 変更により課金期間・内容に変更がある場合、利用者に通知する。
[8 empty] | 8.2.4.5 | 利用終了の場合、利用者への課金を停止する。
[8 empty] | 8.2.4.6 | 利用終了の場合、利用者環境を削除したことを利用者に通知する。
|  | 8.3 | 要求・インシデント受付 | ・利用者からのサービス要求・インシデント ・サービス利用手順 | ・サービス要求の記録 ・インシデントの記録 | 8.3.1 | サービス要求の受付 | 8.3.1.1 | サービス要求（要望・作業依頼など）を受け付ける。
[8 empty] | 8.3.1.2 | サービス要求を記録し、優先度付けおよび分類を行う。
[8 empty] | 8.3.1.3 | エスカレーションが必要な場合、適切なサポート・グループにエスカレーションする。
[8 empty] | 8.3.1.4 | サービス要求の対処結果を利用者に報告する。
[6 empty] | 8.3.2 | インシデントの受付 | 8.3.2.1 | インシデント（障害・問合せなど）を受け付ける。
[8 empty] | 8.3.2.2 | インシデントを記録し、優先度付けおよび分類を行う。
[8 empty] | 8.3.2.3 | エスカレーションが必要な場合、適切なサポート・グループにエスカレーションする。
[8 empty] | 8.3.2.4 | インシデントの対処結果を利用者に報告する。
|  | 8.4 | 情報発信 | ・サービス仕様 ・サービスメニュー ・サービス変更情報 ・システム運用者などからの通知情報 | ・利用者への通知情報 | 8.4.1 | サービスメニューの情報発信 | 8.4.1.1 | サービス変更情報を受け取る。
[8 empty] | 8.4.1.2 | サービスメニューおよびサービス仕様をWebサイトに掲載する。
[8 empty] | 8.4.1.3 | サービス変更情報をメール送信する。
[6 empty] | 8.4.2 | 利用者への通知 | 8.4.2.1 | 通知情報を受け取る。
[8 empty] | 8.4.2.2 | 通知情報をWebサイトに掲載する。
[8 empty] | 8.4.2.3 | 通知情報をメール送信する。
[6 empty] | 8.4.3 | 通知情報の維持 | 8.4.3.1 | 通知情報を整理する。
[8 empty] | 8.4.3.2 | 通知情報を削除する。
|  | 8.5 | 利用者および課金管理 | ・利用者管理台帳 ・サービス利用実績 | ・利用者管理台帳 ・課金情報 <利用者管理方法> | 8.5.1 | 利用者管理 | 8.5.1.1 | 利用者管理の方法を定める
[8 empty] | 8.5.1.2 | 定められた方法に従って、利用者の管理番号（ID）を含む、管理情報を登録、変更、抹消する。
[8 empty] | 8.5.1.3 | 利用者管理台帳を維持・管理する。
[6 empty] | 8.5.2 | 課金管理 | 8.5.2.1 | 利用者毎のサービス利用実績データを収集し、集計する。
[8 empty] | 8.5.2.2 | サービス利用実績から、利用者に請求するサービス利用料金を計算する。
[8 empty] | 8.5.2.3 | サービス利用料金の課金処理を行うとともに、課金情報を利用者に通知する。
[8 empty] | 8.5.2.4 | 利用者管理台帳を更新する。
9 | サービス評価 | 9.1 | サービスの評価 | ・サービス要件 ・サービス運用報告 ・事業関係管理報告 ・供給者管理報告 ・サービス要求管理報告 ・インシデント管理報告 ・問題管理報告 ・変更・リリース報告 ・構成管理台帳 | ・サービス評価報告 ・変更要求 | 9.1.1 | サービス評価指標による検証 | 9.1.1.1 | サービスの定量的・定性的評価指標に基づき、定められた方法とタイミングで測定する。
[8 empty] | 9.1.1.2 | サービスの評価指標の実績値と目標値の差異分析を行い、評価する。
[8 empty] | 9.1.1.3 | 差異分析の結果をもとに、サービス利用部門、サービス提供部門などの関係者にヒアリングを行い、設定指標の妥当性を評価する。
[6 empty] | 9.1.2 | サービス評価報告の成案化 | 9.1.2.1 | 評価指標の妥当性および評価結果に基づきサービスを評価する。
[8 empty] | 9.1.2.2 | 評価結果から、サービスに関する課題抽出とニーズ分析を行う。
[8 empty] | 9.1.2.3 | サービスの評価結果、課題、ニーズおよび運用実績などからサービスの改善案を変更要求にまとめる。
[8 empty] | 9.1.2.4 | サービスに関する評価結果をサービス評価報告としてまとめ、変更要求とともに組織体のルールに基づき承認を得る。
|  | 9.2 | システムの評価 | ・システム要件 ・システム運用報告 ・インシデント管理報告 ・問題管理報告 ・変更・リリース報告 ・構成管理台帳 | ・システム評価報告 ・変更要求 | 9.2.1 | システム評価指標による検証 | 9.2.1.1 | システムの定量的・定性的評価指標に基づき、定められた方法とタイミングで測定する。
[8 empty] | 9.2.1.2 | システムの評価指標の実測値と目標値との差異分析を行い、評価する。
[8 empty] | 9.2.1.3 | 差異分析の結果をもとに、サービス利用部門、サービス提供部門などの関係者にヒアリングし、設定指標の妥当性を評価する。
[6 empty] | 9.2.2 | システム評価報告の成案化 | 9.2.2.1 | システムの評価結果から、課題の抽出とニーズ分析を行う。
[8 empty] | 9.2.2.2 | システムの評価結果、課題、ニーズおよび開発経験などからシステムの改善案を変更要求にまとめる。
[8 empty] | 9.2.2.3 | システムに関する評価結果をシステム評価報告としてまとめ、変更要求とともに組織体のルールに基づき承認を得る。
10 | サービスマネジメント | 10.1 | サービス提供管理 | ・サービス運用計画 ・サービス運用に係る記録 | ・サービス運用報告 ・サービスカタログ ・サービスメニュー ・変更要求 ・サービスレベル合意 ・サービス実績報告 <情報セキュリティ基本方針> <情報セキュリティ管理策> <情報セキュリティインシデント報告> <予算計画> | 10.1.1 | サービスカタログ管理 | 10.1.1.1 | サービスを定義し、関係者と合意する。
[8 empty] | 10.1.1.2 | サービスカタログおよびサービスメニューを作成する。
[8 empty] | 10.1.1.3 | サービスカタログおよびサービスメニューを関係者に公開する。
[8 empty] | 10.1.1.4 | サービスカタログおよびサービスメニューを最新の状態に保つ。
[6 empty] | 10.1.2 | サービスレベル管理 | 10.1.2.1 | 利用者との間で、対象サービス、サービスレベル項目、目標値などについて合意し、文書化する。
[8 empty] | 10.1.2.2 | サービス提供プロセスを監視し、サービスレベルの実績値を測定する。
[8 empty] | 10.1.2.3 | 実績値を分析し、サービスレベル目標値と比較し評価する。
[8 empty] | 10.1.2.4 | 実績値と評価・分析結果を利用者に報告する。
[8 empty] | 10.1.2.5 | 利用者と報告内容をレビューし、改善計画を策定する。
[6 empty] | 10.1.3 | 可用性管理 | 10.1.3.1 | 可用性計画を策定する。
[8 empty] | 10.1.3.2 | 可用性計画に基づき実績値を測定する。
[8 empty] | 10.1.3.3 | 測定値を分析・評価する。
[8 empty] | 10.1.3.4 | 改善が必要な場合、関係者と改善策を検討する。
[8 empty] | 10.1.3.5 | 可用性計画に基づき、可用性対策を実施する。
[8 empty] | 10.1.3.6 | 必要に応じて可用性計画を見直す。
[6 empty] | 10.1.4 | キャパシティ管理 | 10.1.4.1 | キャパシティ計画を策定する。
[8 empty] | 10.1.4.2 | キャパシティ計画に基づき実績値を測定する。
[8 empty] | 10.1.4.3 | 測定値を分析・評価する。
[8 empty] | 10.1.4.4 | 改善が必要な場合、関係者と改善策を検討する。
[8 empty] | 10.1.4.5 | キャパシティ計画に基づき、キャパシティ対策を実施する。
[8 empty] | 10.1.4.6 | 必要に応じてキャパシティ計画を見直す。
[6 empty] | 10.1.5 | 情報セキュリティ管理 | 10.1.5.1 | 情報セキュリティ基本方針を策定し、経営者の承認を得る。
[8 empty] | 10.1.5.2 | 情報セキュリティ基本方針を関係者に周知徹底する。
[8 empty] | 10.1.5.3 | 情報セキュリティ管理策を文書化する。
[8 empty] | 10.1.5.4 | サービスならびにサービスに関する情報にアクセス可能な外部組織を特定し、必要な場合は情報セキュリティ基本方針の実施について合意する。
[8 empty] | 10.1.5.5 | 変更を実施する前に、変更要求が基本方針および管理策に与える影響を評価する。
[8 empty] | 10.1.5.6 | 情報セキュリティインシデントは、インシデント管理手順に従い、予め定めた優先度で対応する。
[8 empty] | 10.1.5.7 | 情報セキュリティインシデントの種類、数および影響を分析する。
[6 empty] | 10.1.6 | サービス継続性管理 | 10.1.6.1 | ビジネス・インパクト分析、リスクアセスメントを行う。
[8 empty] | 10.1.6.2 | サービス継続性戦略を立案する
[8 empty] | 10.1.6.3 | サービス継続性計画を策定する。
[8 empty] | 10.1.6.4 | サービス継続性計画に基づき、要員の教育・意識付け、トレーニングを実施する。
[8 empty] | 10.1.6.5 | 災害・障害発生時、サービス継続性計画に基づき、復旧活動を行う。
[8 empty] | 10.1.6.6 | サービス継続性計画の有効性を評価し、必要があれば見直す。
[8 empty] | 10.1.6.7 | サービス継続性計画を定期的にレビューし、最新の状態を維持する。
[6 empty] | 10.1.7 | サービス財務管理 | 10.1.7.1 | サービスに関する予算計画を策定する。
[8 empty] | 10.1.7.2 | サービスのコンポーネント単位での原価管理が可能になるように費目を設定する。
[8 empty] | 10.1.7.3 | サービスに関する実績データを収集する。
[8 empty] | 10.1.7.4 | 計画と実績値を比較することで財務状況を把握する。
[8 empty] | 10.1.7.5 | サービスに関する予算を見直す。
[6 empty] | 10.1.8 | サービス報告 | 10.1.8.1 | サービス報告を行う利害関係者を特定し、報告先ごとに内容、形式、時期などについて合意する。
[8 empty] | 10.1.8.2 | サービス提供に関するデータを収集し、記録する。
[8 empty] | 10.1.8.3 | サービス提供に関するデータを分析・評価する。
[8 empty] | 10.1.8.4 | 報告先に対応した報告書を作成し、関係者に報告する。
[8 empty] | 10.1.8.5 | 報告内容やサービスレベル合意の記載内容の変更の可否を確認するために、レビュー会議を開催する。
|  | 10.2 | 関係管理 | ・サービス運用計画 ・供給者との契約書類 ・サービス運用に係る記録 | ・事業関係管理報告 ・供給者管理報告 | 10.2.1 | 事業関係管理 | 10.2.1.1 | サービスの利用者、利害関係者を特定する。
[8 empty] | 10.2.1.2 | 利用者および利害関係者のニーズを把握し、ニーズを満足するようにする。
[8 empty] | 10.2.1.3 | 利用者および利害関係者とのコミュニケーションを確立する。
[8 empty] | 10.2.1.4 | 利用者および利害関係者とサービスのパフォーマンスに関するレビュー会議を開催する。
[8 empty] | 10.2.1.5 | 苦情を記録・調査・対処・報告する。
[8 empty] | 10.2.1.6 | 定期的に顧客満足度を測定し、分析結果に従い改善策を立案する。
[6 empty] | 10.2.2 | 供給者管理 | 10.2.2.1 | 供給者と委託契約、サービスレベルについて合意する。
[8 empty] | 10.2.2.2 | 供給者との委託契約、サービスレベル合意の範囲において、供給者と再委託先との間での委託契約の内容、役割分担について把握し、確実に実施されるようにする。
[8 empty] | 10.2.2.3 | 供給者ならびに供給者のパフォーマンスを管理し、評価する。
[8 empty] | 10.2.2.4 | 供給者との委託契約を管理し、評価する。
|  | 10.3 | 解決管理 | ・サービス要求の記録 ・インシデントの記録 ・サービス運用計画 ・サービス運用に係る記録 | ・サービス要求管理報告 ・インシデント管理報告 ・問題管理報告 | 10.3.1 | サービス要求管理 | 10.3.1.1 | 要求を受け付け、記録する。
[8 empty] | 10.3.1.2 | 要求を分類し、優先度を付ける。
[8 empty] | 10.3.1.3 | 要求を許可するか否か判断する。
[8 empty] | 10.3.1.4 | 要求の内容を確認し、要求を実行する。
[8 empty] | 10.3.1.5 | 必要に応じて、変更要求を発行する。
[8 empty] | 10.3.1.6 | 結果を要求元に通知し、要求をクローズする。
[6 empty] | 10.3.2 | インシデント管理 | 10.3.2.1 | インシデントを受け付け、記録する。
[8 empty] | 10.3.2.2 | インシデントを分類し、優先度を付ける。
[8 empty] | 10.3.2.3 | 重大なインシデントの場合、重大インシデント手順に従って対処する。
[8 empty] | 10.3.2.4 | インシデントの初期診断を行い、エスカレーションが必要な場合、適切なサポート・グループにエスカレーションする。
[8 empty] | 10.3.2.5 | 対処した結果を調査・診断する。
[8 empty] | 10.3.2.6 | 結果をインシデント発行元に通知し、インシデントをクローズする。
[6 empty] | 10.3.3 | 問題管理 | 10.3.3.1 | 問題（対応方法が不明なインシデントなど）を検出し、記録する。
[8 empty] | 10.3.3.2 | 問題を分類し、優先度を付ける。
[8 empty] | 10.3.3.3 | 問題の根本原因を調査・診断する。
[8 empty] | 10.3.3.4 | 問題解決策のために変更要求を発行する。
[8 empty] | 10.3.3.5 | 問題解決の有効性をレビューする。
[8 empty] | 10.3.3.6 | 結果を関係者に報告し、問題をクローズする。
|  | 10.4 | 統合的制御管理 | ・変更要求 ・構成管理台帳 | ・変更管理報告 ・リリース管理および展開管理報告 ・構成管理台帳 | 10.4.1 | 変更管理 | 10.4.1.1 | 変更要求を受け付け、記録する。
[8 empty] | 10.4.1.2 | 変更内容をアセスメント・評価する。
[8 empty] | 10.4.1.3 | 変更諮問委員会（CAB）を開催し、変更を認可するか否かを決定する。
[8 empty] | 10.4.1.4 | 変更の実施をコントロールする。
[8 empty] | 10.4.1.5 | 変更の有効性をレビューする。
[6 empty] | 10.4.2 | リリース管理および展開管理 | 10.4.2.1 | リリースと展開の計画を策定する。
[8 empty] | 10.4.2.2 | リリースを構築し、テストする。
[8 empty] | 10.4.2.3 | リリースを展開する。
[8 empty] | 10.4.2.4 | リリースの結果をレビューする。
[6 empty] | 10.4.3 | サービス資産管理および構成管理 | 10.4.3.1 | 構成アイテム（CI）を一意に識別する。
[8 empty] | 10.4.3.2 | 構成アイテムの追加／修正／交換／削除／廃棄をコントロールする。
[8 empty] | 10.4.3.3 | 構成アイテムのステータスを追跡し、記録する。
[8 empty] | 10.4.3.4 | 利害関係者に構成アイテムのステータスを説明・報告する。
[8 empty] | 10.4.3.5 | 資産情報、構成情報の有効性、正確性、整合性を保証するために検証と監査を行う。
|  | 10.5 | 継続的サービス改善 | ・事業戦略 ・IT戦略 ・サービス化計画 ・サービス仕様書 ・サービスカタログ ・サービス運用規程 ・サービス運用手順 ・サービスレベル合意 ・OLA ・顧客満足度調査結果 | ・継続的サービス改善計画 ・サービス改善実施計画 ・継続的サービス改善活動報告 | 10.5.1 | 計画策定 | 10.5.1.1 | 事業戦略とIT戦略を把握する。
[8 empty] | 10.5.1.2 | どこに焦点を当てて測定するかを決める。
[8 empty] | 10.5.1.3 | 継続的サービス改善計画を立案する。
[6 empty] | 10.5.2 | 測定項目の定義 | 10.5.2.1 | 事業要件に従い、測定するべきものを決定する。
[8 empty] | 10.5.2.2 | 測定のために利用できるツールを列挙する。
[8 empty] | 10.5.2.3 | 現在収集されているデータを把握する。
[8 empty] | 10.5.2.4 | 測定項目とツールを決定する。
[6 empty] | 10.5.3 | データ収集 | 10.5.3.1 | 戦略に基づき、モニタリングの対象となるプロセスを決定する。
[8 empty] | 10.5.3.2 | データ収集の頻度を決定する。
[8 empty] | 10.5.3.3 | ツールの要件を策定し、新規に用意すべきツール、カスタマイズすべきツールを識別する。
[8 empty] | 10.5.3.4 | モニタリングの作業手順を作成する。
[8 empty] | 10.5.3.5 | モニタリングとデータ収集を開始する。
[8 empty] | 10.5.3.6 | データを記録し、有効性、正確性を評価する。
[6 empty] | 10.5.4 | データ処理 | 10.5.4.1 | データの処理方法（間隔、頻度など）を決定する。
[8 empty] | 10.5.4.2 | 分析手法と対象グループに基づいて、データのグループ分けを決定する。
[8 empty] | 10.5.4.3 | データの処理手順を作成し、その手順について人材を育成又は確保する。
[8 empty] | 10.5.4.4 | データの処理を開始する。
[8 empty] | 10.5.4.5 | データをグループ分けし、記録する。
[8 empty] | 10.5.4.6 | データの有効性、正確性を評価する。
[6 empty] | 10.5.5 | データ分析と評価 | 10.5.5.1 | データ、情報の傾向を分析し評価する。
[8 empty] | 10.5.5.2 | 計画・目標と比較し、改善の必要性について検討する。
[8 empty] | 10.5.5.3 | 根本的で構造的な問題があるか評価する。
[8 empty] | 10.5.5.4 | 分析と評価の結果を関係者でレビューし、改善の機会を識別する。
[8 empty] | 10.5.5.5 | サービス改善実施計画を立案する。
[6 empty] | 10.5.6 | 情報提示 | 10.5.6.1 | 報告の対象者を識別し、報告する情報の目的と価値を理解する。
[8 empty] | 10.5.6.2 | 報告方法を検討する。
[8 empty] | 10.5.6.3 | 活動報告を作成し、関係者に報告する。
[6 empty] | 10.5.7 | 改善の実施 | 10.5.7.1 | 改善活動を承認する。
[8 empty] | 10.5.7.2 | 改善活動を実施する。
[8 empty] | 10.5.7.3 | 改善結果を評価する。